附件1

“2017东莞创新论坛”申报实施工作指引

一、举办创新论坛活动的目的意义

围绕市委市政府中心工作，邀请知名学者和本市有关专家，针对我市社会转型及科技创新发展的现状，介绍国内外的先进技术理念及可供借鉴的各种做法经验，分析东莞目前之不足，寻找解决办法，探讨我市如何进一步提高自主创新能力、推动经济社会双转型，向广大市民传播科学技术知识和创新思维，提升东莞创新文化和创新意识，为有关职能部门科学决策提供参考依据。

二、创新论坛主题范围

2016年东莞创新论坛主题范围主要围绕高端电子信息、生物医药、智能装备及机器人、环境保护、新能源、新材料等重点产业、传统产业改造升级、食品安全与健康等方面。

三、论坛项目申报

请各学会根据自身的专业特点，结合东莞本行业发展的实际，组织学会相关专家学者进行分析讨论，筛选确定论坛主题及拟讨论的主要问题，拟邀请的专家学者名单（人数3名左右，本市专家1-2名，国内外著名专家1-2名），确定论坛组织者的分工职责，经费预算等，填写附件“2017东莞创新论坛申报表”，纸质件（一式五份）于2017年3月30日前交市科协学会部，电子版同时发学会部邮箱dgkx9671@163.com。

四、前期准备

1．申报项目被通知正式立项后，确定论坛活动主持人。

2．主题内容具体细化：认真与邀请的专家沟通，围绕主题来商定各位专家主题报告内容、向专家提出的问题，并提前请专家做好回答。撰写活动预告提交学会部。

五、论坛协调会

每期论坛举办前两周，由市科协学会部牵头，召集承办学会召开论坛协调会，检查各项筹备工作情况、邀请专家落实情况、确定论坛活动主要环节、听众的落实、时间与地点等，协调解决存在问题。

六、论坛活动主要流程

１．节目开始时由主持人针对主题简单介绍有关主题背景现状及探讨的必要性；

2．主题报告:请每位专家按论坛主要内容安排作简要的主题报告，分别将国际上目前的理论探讨、流行观点、先进技术、东莞业界发展现状、存在问题、发展思路等提出看法、观点或建议;

3．访谈及互动环节：主持人对专家进行访谈，并穿插请现场观众提问、专家解答。

七、活动宣传

各承办学会在活动结束后一周内，将论坛综述及会议相片（会场全景2张、专家报告2-3张）报市科协学会部，同时报送东莞科普网进行报道。

八、绩效验收

以下绩效验收材料在活动结束后一个月内报送学会部：

1．学会发出完整的创新论坛活动通知文件复印件；

2．东莞市创新论坛活动绩效自评报告;

3．活动总结;

4．主讲嘉宾、专家的身份证、职称证复印件及简介；

5．每次论坛结束后，由承办学会提交一份高质量的科技建言报市科协，由市科协送有关市领导及职能部门。