附件1

2018“倍增计划”试点企业科技创新人才培养

实施方案

一、项目背景

为东莞在更高起点上实现更高水平发展的宏伟目标，2017年东莞市政府以“一号文”形式发布东莞“倍增计划”工作。2018年，东莞市级“倍增计划”试点企业（含名誉试点企业）从214家增至285家，全市“倍增”工作扎实，企业“倍增”势头迅猛。

2017年，东莞市科协为给东莞市“倍增计划”试点企业夯实发展根基，革新科技人才思维理念、提升专业人才业务技能、激发员工工作激情，委托直属事业单位东莞科技进修学院举办了“‘倍增计划’试点企业科技创新人才培养”工作。该项工作得到东莞各“倍增企业”的支持，2017年，全年共举办培训42场，培训人数达3807人，培训质量良好，培训效果突出，得到受训企业的一致认可。

2018年，东莞市科协将继续委托东莞科技进修学院举办“2018‘倍增计划’试点企业科技创新人才培养”工作，并将进一步扩大培训范围、加深培训深度，全面提升试点企业科技人员的专业技能，为企业培养一支充满创新活力与技能素质过硬的科技人才团队，为企业实现“倍增计划”提供人才与智力支持。

二、项目内容

**（一）专业技能提升**

创新工程师培养（1-6天）

**（二）人才成长服务**

1.职称晋升服务：(1)职称申报政策解读（半天）；(2)职称申报辅导（1-3天）

2.心理健康咨询服务（2-9天）

三、实施计划

**（一）2018年3月-4月 需求调查阶段**

向全市镇街科协发文，收集“倍增计划”试点企业需求信息，了解试点企业人才培养需求。

**（二）2018年4月 筹备阶段**

根据前期所收集的需求情况与企业、讲师联系，确定全年培训工作安排与计划。

**（三）2018年5月-12月 实施、总结阶段**

根据计划到企业开展培训工作，专人跟踪及时了解培训效果，并根据企业反馈情况调整培训方向。

四、培训主题

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务内容 | 课程方向 | 培训内容 | | 培训时间 |
| 专业技能提升 | | | | |
| 创新工程师培养 | 初级创新工程师培养 | 1.创新与TRIZ  2.如何正确发现问题、描述问题和解决问题 | | 1天 |
| 高级创新工程师培养 | 1.TRIZ功能分析及工具使用  2.创新案例分析  3.企业技术实例解析 | | 6天 |
| 人才成长服务 | | | | |
| 职称晋升服务 | 普及培训 | 职称政策文件解读 | 1天 | |
| 材料准备辅导 | 1.论文、工作总结等撰写技巧  2.职称申报流程辅导 | 2天 | |
| 申报服务 | 1.申报系统资料录入  2.申报表格填写技巧  3.答辩技巧 | 3天 | |
| 心理健康咨询服务 | 心理关爱讲座 | 1.心理危机识别与干预  2.心理健康自我维护 | 2天 | |
| 心理援助咨询 | 1.心理诊断技能  2.心理测量技能  3.心理咨询技能 | 9天 | |