## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 科技发展专项管理费 | 涉及2018年度预算金额 | 350.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术协会
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报比较规范；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目没有对自评结果应用情况进行说明，没有说明上一年绩效自评发现的问题及整改措施，自评结果有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：项目已补充公开了当年绩效目标，基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(350.00)万元，调整后预算金额(420.00)万元，预算调整率为(20.00)%，实际支出金额(417.73)万元，年初预算执行率为(119.35)%,调整后预算执行率为(99.46)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位提供资料显示，2018年度完成职能部门送审项目数为31项，做到100%按送审单位项目数完成评审，100%按质完成当年各职能局送审项目。时间执行完成“三个五”，即收齐职能局移交的项目材料后5个工作日内完成评审工作方案；确定评审方案后5个工作日完成第一个轮次评审（通常是会议评审）；评审工作结束后5个工作日内移交评审工作报告。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据单位提供资料显示，项目评审保证公平公正、客观性。评审专家原则从科技东莞工程评审专家库中抽取，充分考虑专家专业代表性和互补性、科学性，并遵循回避原则。参评专家和申报企业对评审满意度达100%。 存在问题主要表现：评审意见是项目归口管理部门决策的重要依据，没有资料显示项目归口管理部门对评审意见的满意度，或使用情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （一）建议你单位加强对项目的管理，确保评审工作公正、客观，保证财政资金的使用效益。 （二）评审意见是项目归口管理部门决策的重要依据，下来应注意对项目归口管理部门对评审意见的满意度或使用情况作出自评。 （三）建议进一步加强自评结果应用，针对自评发现的问题，提出整改措施并落实，改善项目管理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日