## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 科学普及专项资金 | 涉及2018年度预算金额 | 19500000.00万元
项目主管部门 | 东莞市科学技术协会
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；自评资料填报基本规范，个别数据错填；能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：项目对上一年度绩效自评发现的问题提出了整改措施，自评结果得到一定程度的应用。
3、绩效信息公开情况：项目已补充公开了当年绩效目标，基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(1950.00)万元，调整后预算金额(1573.60)万元，预算调整率为(-19.30)%，实际支出金额(1569.01)万元，年初预算执行率为(80.46)%,调整后预算执行率为(99.71)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据单位提供资料显示，2018年度，完成以下产出任务：（1）申报东莞市科普和学会科技服务项目数376个；（2）通过网上预审市科普和学会科技服务项目数287个；（3）公示立项市科普和学会科技服务项目总数121个；（4）建设东莞东莞市科普示范镇（街道）2个，东莞市科普示范社区5个，创客培育中心、学校7个，科普教育基地6个，学会科技服务站9个，资助科普活动82项。配套国家级、省级项目10项；（5）资助科普活动数82项。（6）预计验收合格及以上项目占80%，但验收工作进行中，正式文件有待公布；（7）按计划时间完成各项工作。 说明：本项目预算调整率为-19.3%，是因为要拨付给市直单位的371.8138万元是由市财政直接拨付，拨入市科协账户支出的资金为1573.60万元，即本项目实际执行数为1945.4138万元。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ■ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据单位提供资料显示，我市通过科普活动后获得过省级以上青少年科技、科普竞赛三等奖及以上奖项、市级竞赛一等奖奖项合计428项；受众人群对科普知识认知程度>80%；对社会发展影响后续运行良好；查受益目标人群人数1000人；受访人群满意度≥90%。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （一）切实落实针对目前管理存在不足提出的整改措施。1.加强项目真实性审查。2.加强规范化辅导。3.提高科普项目的针对性，引导科普项目围绕我市当前热点问题进行申请。 （二）相较年初设定的建议项目单位在年初设定年度目标时，要结合以往项目经验与当年度计划实施的内容，对项目实施的产出与效果进行预估，对能进行量化的指标，要合理的进行指标值的设计，避免出现指标设置标准过低的情况。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年08月23日